## Задачи 18.09
Задачи команды с дедлайном 18.09.2026
Только подтверждённые задачи чекпоинта. Статусы Александры/Артёма/Алексея/Владимирова — с их слов на 19.09.2026.
№ | Задача | Исполнитель | Статус
1 | Довести контракты MatchResult/EconomicsResult (и остальные 7) до конкретного вида; спроектировать систему симуляции и передачу таймлайна на визуализацию. | Стас | В работе
2 | Список входных/выходных значений для расчёта экономики (JSON) — черновая версия EconInput/EconOutput. | Александра | Готово
3 | Категоризация каталога: таксономия тегов оборудования (используется и для CatalogItem.tags, и для OperationPoint.tags на топологии). | Артём | Исправление
4 | JSON-структура сцены 2D-редактора: зоны/маршруты/точки/роботы + категория точки под таксономию Артёма. | Алексей | Готово
5 | (1) поднять каркас фронтенд-проекта; (2) страничная архитектура сайта + вайрфрейм 2 страниц (ввод параметров объекта, дашборд сравнения сценариев). | Владимиров | В работе
6 | Разделить данные для расчёта экономики на две группы: что пользователь вводит вручную, а что можно взять автоматически — из характеристик оборудования (каталог) или из плана/параметров объекта. | Александра | В работе
7 | Панель инструментов 2D-редактора: определить источник приборов (роботов/оборудования) и зон для размещения на сцене — каталог/результат подбора (MatchResult) или отдельный справочник зон. | Алексей | В работе